## 月进度情况表
武平县2024年党建引领高质量发展“1+7”行动百个县重点项目月工作目标安排表
备注：请各第一责任单位按照“年度节点目标进度安排”提速20%要求制定每个项目的月工作目标。
武平县2024年党建引领高质量发展“1+7”行动百个县重点项目月进度完成情况表
项目序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年计划投资 | 年度计划完成比 | 计划开工时间 | 实际开工 | 计划竣工时间 | 实际竣工 | 县级挂钩领导 | 责任单位 | 项目业主 (建设、筹建、代建单位) | 月进度完成比 | 挂旗建议
项目合计：100个 |  |  |  | 3057169.41 | 975494 | #REF!
1 | 武平县“迎贤回乡·引客入武”高铁引流项目 | 该项目位于全县各景区及教学点，主要建设内容有： 1.开发“畅游武平”小程序，实现8个一键到达； 2.推出动车礼包申领活动，分期推出县内外游客凭动车票享受商家打折或免费消费活动； 3.全年举办节庆活动4场次以上； 4.出台旅行社高铁引客入武奖励政策，持续推动“百万老广游龙岩”宣传活动，2024年力争接待广东游客50万人次，积极开拓长三角客源市场，启动“百万阿拉游龙岩”宣传活动，2024年力争接待长三角游客3万人次; 5.加大培训引流力度，力争全年接待县外来武培训4万人次。 | 2024 | 500 | 500 | 61.2% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 庞 禹 廖新强 | 文体旅游局 宣传部 县委党校 县总工会 各相关乡镇 | 天然文旅公司 | 90% | 红旗
2 | 武平县城乡精神文明融合创建项目 | 该项目位于全县各乡镇（街道），主要建设内容有： 1.对全县17个乡镇（街道）新时代文明实践所（站）阵地进行提档升级，推动常态化开展活动，提升文明实践活动成效； 2.推广文明积分做法，打造文明小铺、积分兑换超市等，推进乡风文明建设； 3.根据当地实际，因地制宜打造各具特色的新时代文明实践中心讲习点； 4.推动有条件的村建立家风家训馆，弘扬优秀传统文化。 5.“关爱她”女性培训项目，主要以“武平阿嫂”老人照护培训、“灵芝仙子”培训、武平旅居管家系统培训等方式，进一步扩大广大女性群体就业选择范围，并培养一批高素质的武平文旅产业女性人才，为武平文旅产业赋能，助推乡村振兴。总投资50万元（国投援建）。 | 2024 | 180 | 180 | 51.2% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 李小飞 | 县委文明办 县妇联 团县委 | 各乡镇（街道） 县妇联 团县委 | 90% | 红旗
3 | 智慧武平项目（一期）（国投援建） | 该项目位于武平高新区县城工业园、万安镇、东留镇等地，主要建设内容有：1.新显产业大脑（一期）：该项目重点围绕建设一个平台（即领导驾驶舱）、一个中心（即新显全产业链云数据中心）、一个智库（即“新显产业智库”）、三大服务（即招商服务、项目服务、产业服务），构建武平“1113”新显产业大脑格局，助力武平新型显示产业集聚快速发展。总投资700万元，2023年国投援助资金。 2.“数字”林业平台（一期）： 对万安、东留两个乡镇现有林权数据进行梳理、调查，规范、整合，对缺失的林权空间数据，采用“图解、实测并举”的方式，补充林权宗地空间数据信息，对林权档案进行标准化处理，建立产权清晰、数据齐全、属性完整，图、属、档一致的林权不动产登记数据库，探索碳权证书登记、发放规范和更新机制。总投资350万元。 3.武平县综治视联网项目:根据岩平安办〔2023〕1号文件要求，进一步加强综治中心规范化建设，全市实现乡镇（街道）综治视联网建设全覆盖，建立视联网统一视频核心服务系统、高清视频会议双屏四流独显服务系统，配备核心交换机、一体式高清会议终端和链路辅材等。总投资200万元。 | 2024 | 1250 | 1250 | 63.2% | 1月新显产业大脑开工建设；8月“数字”林业平台、武平县综治视联网项目 | 1月 | 12月底竣工 |  | 庞 禹 马金良 李天龙 | 县政府办（大数据中心） 县林业局 县委政法委 | 县政府办（大数据中心） 县林业局 县委政法委 | 80% | 红旗
4 | 武平县公共实训基地建设项目 | 该项目位于城厢镇文溪村，主要建内容有： 新建一幢公共技能实训综合楼，总建筑面积8000平方米，配套建设附属设施和购置设备等。 | 2024-2025 | 3000 | 2000 | 42% | 已开工 |  | / |  | 马永彬 廖志新 | 县人社局 | 武平县天恒城市建设投资发展有限公司 | 80% | 红旗
5 | 武平县养老服务设施建设项目 | 该项目位于城厢镇、湘店镇、岩前镇等乡镇，主要建设内容有： 1.村级长者食堂：项目位于城厢镇下东村、湘店镇店下村等8个村，建设村级长者食堂，总投资400万元； 2.嵌入式养老服务机构：项目位于岩前镇灵岩村，爱心幼儿园改造为嵌入式养老服务机构，总投资1000万元。 | 2024-2025 | 1400 | 1400 | 85% | 6月 | 4月 | 12月 | 6月部分竣工 | 田从峰 | 县民政局 | 各相关建设乡镇 | 90% | 红旗
6 | ●武平县基础教育扩容提升项目 | 该项目位于武平一中、三中，主要建设内容有： 1.在武平一中校内新建艺术馆（科技教学楼）1栋、教学楼1栋、宿舍楼1栋，建筑面积10000平方米以上，同时改造运动场、宿舍楼、校友文化园、致远路等，改造面积8000平方米以上。 2.把武平三中宿舍楼改造成普通教室15间、教师办公室5间、卫生间10间等，同时采购设施设备，总投资600万元，建成后新增初中学位750个。 | 2023-2024 | 10100 | 5600 | 75% | 已开工 |  | 10月一中项目竣工；8月三中项目竣工。 |  | 张丽华 王云川 廖志新 | 县教育局 武平一中百年校庆指挥部 | 武平一中 武平三中 | 90% | 红旗
7 | ★武平县闽粤省际货运物流集散中心基础设施建设项目 | 该项目位于岩前镇大布村，占地118.5亩，主要建设内容有： 1.建设大型运输车辆停车场； 2.建设汽车维修（服务）中心； 3.建设管理服务中心和冷链物流中心等基础设施。 | 2023-2024 | 22000 | 15000 | 51% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 于 海 李天龙 练良祥 | 岩前镇 | 武平高新技术产业园区投资发展有限公司 | 85% | 红旗
8 | ★武平县新型显示产业园（孵化器四期） | 该项目位于武平高新区县城工业园H05-1地块，项目总用地面积约168亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设内容有： 1.新建12栋标准厂房； 2.新建2栋职工宿舍楼及配套设施。 | 2022-2024 | 65000 | 15000 | 80% | 已开工 |  | 7月 |  | 练良祥 | 武平高新技术产业园区管理委员会 | 武平工业园区投资发展有限公司 | 90% | 红旗
9 | ★武平县工业园区南部片区扩园项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园古武高速以北E13、E14和H14地块（面积700亩），2024年主要建设内容有： 1.古武高速以南地块，通过征迁报批取得土地开发使用权； 2.配套建设扩园基础设施，包括道路及管网、变电站、供水站和工业污水处理厂等。 3.兴旺路、兴园北路道路工程建设项目：兴旺路新建道路1200米、兴园北路新建道路1600米，同时配套建设桥梁、路面、人行道、绿化、路灯、排水、排污、给水、电力、通汛等设施。 | 2022-2025 | 200000 | 20000 | 55% | 3月兴旺路、兴园北路开工 | 1月 | / |  | 张丽华 马金良 李天龙 练良祥 | 武平高新技术产业园区管理委员会 | 武平工业园区投资发展有限公司 | 85% | 红旗
10 | 武平县屋顶分布式光伏发电项目 | 该项目位于武平县各公建单位，利用全县公建单位屋顶，建设一个规模100MW的“自发自用、余电上网”型分布式光伏发电项目，分期分步实施工程建设，建筑面积56.3万平方米，主要建设内容有： 1.一期省级科技孵化器 5.7MW； 2.二期企事业单位办公楼及其它部分 30.2MW； 3.三期学校、医院部分 64.1MW。 2024年主要实施第二期：企事业单位办公楼及其它部分 30.2MW。 | 2022-2026 | 27000 | 10000 | 56.43% | 1月 | 1月 | 10月 |  | 张北阳 | 福建武平国有投资集团有限公司 | 武平工业园区投资发展有限公司 | 85% | 红旗
11 | ★武平县天塑光电PC光学材料产品生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，用地面积110亩，主要建设内容有： 1.建设30000平方米钢结构厂房； 2.建设光学级材料、医疗器械、LED导光板、隔音材料、军用器材等产品生产线，年产800吨聚碳酸酯PC光学材料。 | 2022-2025 | 105000 | 15000 | 92.33% | 已开工 |  | / |  | 蓝启和 | 城厢镇 | 福建天塑光电科技有限公司 | 80% | 红旗
12 | ★武平县晶易液晶显示器生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 租赁省级科技孵化器二期H栋厂房约11000平方米。项目新上2条液晶显示器生产线，分两期建设。 1.一期建设包含厂房基本装修，第一条LCD线的建设，配套办公区，仓库的装修； 2.二期建设包含LCM线、LED背光源线的建设及配套车间的装修。建成后预计年产LCD显示屏10kk以上，LCM显示模组3kk以上，LED背光源5kk以上。 | 2023-2025 | 50000 | 35000 | 67% | 已开工 |  | 9月 |  | 庞 禹 | 象洞镇 | 福建省晶易科技有限公司 | 90% | 红旗
13 | ●武平县威灏模切及光学胶生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园省级科技孵化器三期第2栋第二层标准厂房，租赁面积约3360平方米。主要建设内容有： 1.建设8条模切生产线； 2.建设2条光学胶生产线。 | 2024 | 20000 | 20000 | 92.75% | 2月 | 1月 | 9月 | 4月 | 梁昌和 | 万安镇 | 福建威灏科技有限公司 | 90% | 红旗
14 | 武平县开腾光通讯设备生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园古武高速以北E13、E14地块，占地面积40亩，总建筑面积为28000平方米，主要建设内容有： 1.新建厂房、仓储库房、研发综合楼、食堂及其它配套设施。 2.建设6条光纤熔接机、光纤识别仪、测试仪等光通讯设备及仪器仪表生产线。 | 2024-2025 | 50000 | 30000 | 0.8% | 4月 |  | / |  | 梁昌和 | 万安镇 | 福建开腾科技有限公司 | 70% | 红旗 | 2
15 | 武平县智显新型显示生产线建设项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 1.租赁县城工业园区省级科技孵化器三期第8栋厂房； 2.建设以自动激光切割、自动贴片、自动背光、自动绑定等为主的一体化大型生产线。 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 100% | 已开工 |  | 3月 |  | 马永彬 | 永平镇 | 福建智显光电科技有限公司 | 70% | 红旗
16 | 武平县深平全自动电子组装生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，项目主要生产电子元器件、电子专用材料等，主要建设内容有： 1.拟租赁县城工业园省级科技孵化器二期E栋标准厂房第一层，面积约3200平方米。 2.建设3条全自动SMT贴片生产线，1条后焊线及全自动AOI智能检测设备。 | 2023-2024 | 10000 | 9000 | 1.11% | 1月 |  | 6月 |  | 林福远 | 下坝乡 | 福建深平科技有限公司 | 50% | 绿旗 | 2
17 | 武平县龙鑫达网版制造及光学胶分切生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 租赁省级科技孵化器二期厂房6000平方米，建设10条全自动网版制造生产线、5条OCA光学胶全自动分切生产线。 | 2023-2024 | 11000 | 10000 | 101.3% | 3月 | 1月 | 10月 | 6月 | 李天龙 | 县工信科技局 | 深圳市龙鑫达精密制版有限公司 | 95% | 红旗
18 | ★武平县量必达智能卡和电子标签生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 租赁省级科技孵化器三期第4栋第1至3层，面积约10000平方米，建设一条年产1亿pcs智能卡和电子标签生产线。 | 2024 | 30000 | 30000 | 101% | 6月 | 1月 | 12月 | 4月 | 李天龙 | 县工信科技局 | 福建芯必达科技有限公司 | 100% | 金旗
19 | 武平县佳显达背光及液晶模组生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 租赁县城工业园省级科技孵化器三期厂房，面积约3200平方米，建设6条背光生产线及2条液晶屏生产线。 | 2023－2024 | 5000 | 1000 | 100% | 已开工 |  | 3月 | 3月 | 赖德红 | 大禾镇 | 龙岩佳盛达电子有限公司 | 85% | 红旗
20 | 武平县泰信触摸屏及模组生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园省级科技孵化器三期，4号厂房4-5层，主要建设内容有： 建设5条丝印生产线、3条清洗生产线、 5条组合生产线、6条切割生产线、8条贴合生产线。 | 2024 | 20000 | 20000 | 75.26% | 3月 | 1月 | 8月 | 4月 | 练良祥 | 武平高新技术产业园区管理委员会 | 东莞市泰信电子科技有限公司 | 90% | 红旗
21 | 武平县条形LCD显示模组及整机生产项目 | 该项目位于科技孵化器三期，三期11号厂房4、5楼，主要建设内容有： 建设2条LCD显示模组生产线，1条整机生产线。 | 2024 | 20000 | 20000 | 90% | 3月 | 1月 | 8月 | 6月 | 练良祥 | 武平高新技术产业园区管理委员会 | 东莞市条形智能科技有限公司 | 100% | 金旗
22 | 武平县中触全自动数字智能显示产业项目（二期） | 该项目位于武平高新区县城工业园，占地37亩，建设2条全尺寸电容触摸屏生产线，年产电容触摸屏1200万件。2024年主要建设内容有： 一楼11000平方米无尘车间装修，新上2条玻璃盖板生产线，规划用地30亩，厂房设计并开展前期工作。 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 106.7% | 1月 | 1月 | 11月玻璃盖板生产线投产 | 4月 | 黄清平 | 中堡镇 | 福建省中触科技有限公司 | 95% | 红旗
23 | 武平县鸿锦LED/LCD新型商显生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 租赁省级孵化器三期6栋4、5层厂房，面积7100平方米，建设LED生产线4条和LCD组装线2条。 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 62% | 已开工 |  | 9月 |  | 陈永荣 | 民主乡 | 福建南鑫光电有限公司 | 85% | 红旗
24 | 武平县众鑫成玻璃面板及触摸屏生产项目 | 该项目位于武平高新区岩前工业园，主要建设内容有： 租赁武平高新区光电信息产业园厂房7000平方米，建设8条新型触摸屏、智能穿戴产品生产线。 | 2024 | 10000 | 10000 | 110% | 1月 | 1月 | 6月 | 3月 | 张北阳 | 福建武平国有投资集团有限公司 | 惠州市众鑫成光电科技有限公司 | 100% | 红旗
25 | ●武平县金普达数字信息化电子打印技术生产项目 | 该项目位于武平高新区岩前工业园，规划总用地面积3000平方米。主要建设内容有： 1.拟新购置Solar系列线路喷印机2套、Solar系列防焊喷印机2套、Saturn系列字符喷印机1套、AGV投料机等生产设备； 2.新增线路前处理线1条、DES线1条，在线AVI检查线1条、阻焊喷砂前处理线1条、全自动隧道烤炉1条；配套全自动输送流水线，采用PCB数字喷墨技术； 3.建设世界首条数字信息化电子喷印PCB线路板生产线，实现高效数字化喷印PCB线路板生产。 | 2023-2024 | 20000 | 3000 | 115.5% | 已开工 |  | 3月 | 2月 | 梁昌和 | 万安镇 | 福建省金普达电子科技有限公司 | 100% | 金旗
26 | ★武平县捷成安智能安防设备生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 1.一期项目租赁武平高新区县城工业园省级科技孵化器三期标准厂房6400平方米，建设3条年产20万件智慧安防系统设备生产线； 2.二期项目购买工业园区H05-2-2工业用地约30亩自建厂房，建设3条年产20万件智慧安防系统设备生产线。 | 2023-2025 | 50000 | 20000 | 100% | 1月 | 1月 | / | 6月一期 | 黄清平 | 中堡镇 | 福建精智捷成科技有限公司 | 90% | 红旗
27 | ★武平县智触多媒体互动一体机生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，主要建设内容有： 租赁武平高新区县城工业园省级科技孵化器三期标准厂房9600平方米， 1.一期项目租赁标准厂房6400平方米，建设1条年产4万件智能多媒体交互一体机全自动生产线； 2.二期项目租赁标准厂房3200平方米，建设1条年产4万件智能多媒体交互一体机全自动生产线。 | 2024-2025 | 50000 | 30000 | 71.33% | 1月 | 1月 | / | 6月 | 黄清平 | 中堡镇 | 龙岩市智触科技有限公司 | 90% | 红旗
28 | ★武平县伊普思压力容器特种设备（三期）生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，总用地面积约70亩，主要建设内容有： 建设4条制氮制氧生产线、6条大型智能自动化激光切割线、全自动滚筒卷圆焊接线及纵线自动焊接线、超声波、气压水压测试线等。 | 2023-2024 | 120000 | 50000 | 75% | 已开工 |  | 8月 |  | 于 海 林 丹 | 武东镇 | 福建伊普思实业有限公司 | 100% | 金旗
29 | ★武平县鑫成裕工业机器人智能运用生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，控规编号为F06-3，总用地面积约30亩，主要建设内容有： 建设2条全自动智能机器人设备生产线。 项目达产后预计年产2000台智能机器人设备应用。 | 2022-2024 | 50000 | 25000 | 106.4% | 已开工 |  | 4月 | 4月 | 李天龙 | 县商务局 | 福建鑫成裕机器人科技有限公司 | 90% | 红旗
30 | 武平县富源年产1200辆专用车生产项目 | 该项目位于武平高新区岩前工业园，总用地面积约26亩。主要建设内容有： 建设2条年产专用集装箱运输半挂车等各种专用车1200辆生产线。 | 2023-2024 | 13000 | 8000 | 52% | 已开工 |  | 12月 |  | 练良祥 | 武平高新技术产业园区管理委员会 | 福建鑫金丰专用车制造有限公司 | 80% | 红旗
31 | 武平县雪狐超低温速冻设备生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园E13、E14地块，主要建设内容有： 建设3条超低温速冻设备等生产线。 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 0% | 8月 |  | / |  | 林 丹 | 县水利局 | 广东雪狐制冷设备有限公司 | 70% | 红旗 | 2
32 | 武平县年产100台高速曲面印刷机生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园D07-1E地块，总用地面积约14亩，主要建设内容有： 1.建设1幢约11000平方米二层钢结构工业厂房； 2.建设1幢办公楼。 3.建设高速曲面印刷机生产线。 | 2023-2024 | 4400 | 4000 | 94.03% | 已开工 |  | 6月 |  | 马永彬 | 县人社局 | 福建省闽业设备制造有限公司（福建省岩成建设工程有限公司） | 80% | 红旗
33 | ●武平县良亚工艺品生产项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，占地12亩，主要建设内容有： 1.建设钢结构厂房和多层混凝土厂房各一栋； 2.建设综合办公楼一栋； 3.建设竹木传统手工艺品、饰品、摆件等生产线。 | 2023-2024 | 20000 | 5000 | 75% | 已开工 |  | 6月 |  | 廖志新 | 县住建局 | 福建良亚工艺品有限公司 | 80% | 红旗
34 | ●武平县绿森林新型建材（竹纤维板、建筑模板等）生产项目 | 该项目位于武平高新区十方工业园，用地20亩，主要建设内容有： 1.建设1条年产50万平方米竹木纤维墙板生产线； 2.建设1条年产26万片多层模板生产线。 | 2024-2025 | 32000 | 25000 | 53% | 8月 | 6月 | / |  | 练良祥 | 武平高新技术产业园区管理委员会 | 武平县鸿凯新型材料有限公司 | 85% | 红旗
35 | 武平县PVC建筑模板及多层模板生产项目 | 该项目位于武平高新区十方工业园，总用地面积约30亩，主要建设内容有： 1.建设4条年产26万片多层模板生产线； 2.建设1条年产 20000㎡PVC建筑模板生产线。 | 2024-2025 | 20000 | 15000 | 0.2% | 9月 |  | / |  | 汪 洋 | 中赤镇 | 蕉岭县广福镇宏鑫胶合板厂 | 70% | 红旗 | 2
36 | 武平县南兴包装材料年产10万吨再生瓦楞纸智能化建设项目 | 该项目位于城厢镇文溪村，总建筑面积约30000平方米，主要建设内容有： 1.建设3栋框架、钢结构厂房和环保设施； 2.新上1条再生瓦楞纸智能化生产线； 3.改造制浆生产设备及污水处理设施； 项目达产后，预计年产10万吨再生瓦楞纸。 | 2024-2025 | 22000 | 10000 | 16.6% | 12月 | 6月 | / |  | 马永彬 | 县卫健局 | 福建南兴包装材料有限公司 | 80% | 红旗
37 | 武平县竹材综合加工建设生产项目 | 该项目位于武平高新区岩前工业园，建筑面积4.8万平方米，主要建设内容有： 建设竹集成材、竹工艺品、竹家居用品、炭气联产供热等26条生产线。年产竹集成材1.2万立方米。 | 2022-2024 | 50000 | 18000 | 90% | 已开工 |  | 11月二期投产 | 6月 | 李天龙 | 县林业局 | 福建湘楠竹材家居用品有限公司 | 90% | 红旗
38 | ●武平县致美不锈钢金属建设项目 | 该项目位于武平高新区县城工业园，占地面积约23亩，项目建设铝合金幕墙等高端金属制品智能化生产线。分2期建设，主要建设内容有： 1.一期建设一栋标准厂房占地面积约4000平方米，办公楼一栋占地面积200平方米； 2.二期建设占地面积2000平方米多层厂房一栋。 | 2024-2025 | 50000 | 30000 | 32.33% | 2月 |  | 12月一期竣工 |  | 蓝启和 | 城厢镇 | 致美（福建）金属有限公司 | 85% | 红旗
39 | 武平县高性能粉末冶金机械结构零件生产项目 | 该项目位于武平高新区岩前工业园，主要建设内容有： 1.租赁高新区光电信息产业园第2栋标准厂房第一层，面积3520平方米。 2.建设1条粉末冶金制品生产线。 | 2024 | 20000 | 20000 | 75% | 1月 | 1月 | 9月 |  | 练良祥 | 岩前镇 | 厦门市力立粉末冶金有限公司 | 80% | 红旗
40 | ★武平县三鑫悦洋银多金属矿采选工程 | 该项目位于中堡镇，工业场地占地总面积约215亩，主要建设内容有： 1.建设主井、副井、风井各1个； 2.建设充填站1座； 3.建设选矿生产线一条，年处理银多金属矿石66万吨。 | 2022- 2026 | 100000 | 25000 | 44.34% | 已开工 |  | / |  | 张北阳 黄清平 廖志新 | 武平县天盛矿业投资集团有限公司 中堡镇 | 武平县三鑫矿业开发有限公司 | 85% | 红旗
41 | ●武平县高岭土精深加工项目（扩建） | 该项目位于下坝乡大田村，建筑面积20万平方米，项目分三期实施，主要建设内容有： 1.建设钢结构厂房一栋； 2.建设国道358至矿区连接线道路（含新建大田桥） 3.建设研发中心大楼、办公楼、员工宿舍及厂房周边道路硬化及绿化等配套设施； 4.扩建纳米级高岭土精品及硅粉、超薄岩板材等一系列非金属新材料生产线三条； 扩建项目全面建成后可新增年产纳米级高岭土精品105万吨、纳米级硅砂粉产品595万吨、超薄岩板材3000万平方米。 | 2024-2025 | 50000 | 5000 | 47.06% | 已开工 |  | 12月 |  | 田从峰 | 下坝乡 | 龙岩市富禾新材料科技有限公司 | 90% | 红旗
42 | 武平县路达年产10万吨型煤生产项目 | 该项目位于武平高新区岩前园区西区A8-1地块。建筑面积3009.3平方米，占地面积3009.3平方米。主要建设内容有：建设一条年产10万吨型煤生产线，项目达产后，预计年产型煤10万吨。 | 2024 | 3500 | 3500 | 30.29% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 张北阳 | 县财政局 | 龙岩市路达超细脱硫剂有限公司 | 50% | 绿旗 | 2
43 | 福建武平塔牌水泥1#、2#窑SCR改造项目 | 该项目位于岩前镇，主要建设内容有： 对福建塔牌水泥有限公司1#、2#窑生产系统氮氧化物排放在原有达标基础上进行综合性技术改造，实现超低排放治理目标。本项目新增二套SCR系统。改造投入运行后，1#、2#窑预计可实现氮氧化物排放浓度低于50mg/㎥，同时可以控制氨逃低于8mg/㎥，显著改善当地大气环境。 | 2024 | 4000 | 4000 | 63.75% | 1月 | 1月 | 10月 |  | 胡阳基 | 武平县生态环境局 岩前镇 | 福建塔牌水泥有限公司 | 85% | 红旗
44 | 武平县紫金龙江亭铜多金属矿采矿工程 | 该项目位于中堡镇岭头村、下村村。主要建设内容有： 1.实施龙江亭工业场地平整； 2.回风井工程施工道路建设； 3.地表空压机房建设； 4.地表配电房建设； 5.井下开拓巷道及井下六大系统建设工作。 | 2023 - 2024 | 15150 | 7150 | 58.18% | 已开工 |  | 9月 |  | 张北阳 黄清平 廖志新 | 武平县天盛矿业投资集团有限公司 中堡镇 | 武平紫金矿业有限公司 | 90% | 红旗
45 | 武平县三鑫畚箕窝尾矿库建设项目 | 该项目位于中堡镇，工业用地占地总面积约296亩，主要建设内容包含：初级坝、排洪系统、排渗设施、防渗设施、截渗坝、监测设施、尾矿输送回水设施等。 | 2024-2026 | 21068 | 5000 | 62.26% | 12月 |  | / |  | 张北阳 黄清平 廖志新 | 武平县天盛矿业投资集团有限公司 中堡镇 | 武平县三鑫矿业开发有限公司 | 20% | 绿旗 | 2
46 | 武平县尾矿综合利用项目 | 该项目位于中堡镇，规划用地为武平紫金周边可建设用地20亩，主要建设内容有： 1.建设原料堆棚、热风炉车间、微粉生产车间、尾矿微粉库、库房； 2.建设年处理50万吨尾矿渣、生产尾矿微粉44万吨的一条尾矿微粉生产线。 | 2022-2024 | 6000 | 1500 | 32% | 已开工 |  | 8月 |  | 田从峰 | 县民政局 | 厦门兑泰环保科技有限公司 | 80% | 红旗
47 | ★国道G205线武平十方高梧至丘坑段公路工程 | 该项目位于十方镇，主要建设内容有： 建设线路全长13.06公里的沥青混凝土路面，按一级公路标准建设，路基宽度24m。项目分两段实施， 1.先行实施来福至丘坑段； 2.高梧至来福段开展前期工作。 | 2023-2027 | 121181 | 18000 | 20.31% | 已开工 |  | 4月来福至丘坑段竣工 |  | 胡阳基 | 县交通局 十方镇 | 福建武平天润实业有限公司 | 5% | 绿旗 | 2
48 | ★漳武高速十方互通及接线工程 | 该项目位于十方、武东、中堡，主要建设内容有： 1.起点武平县十方高梧经武东至中堡林坊，改扩建25.8公里； 2.按二级公路标准建设，设计时速60千米/小时，路基宽度为10米，路面宽度8.5米，水泥混凝土路面。 | 2022-2024 | 52930 | 10000 | 55% | 已开工 |  | 12月 |  | 黄清平 陈振益 胡阳基 | 县交通局 武东镇 中堡镇 | 武平县富通公路建设投资有限公司 | 95% | 红旗 | 2
49 | 龙岩至龙川铁路武平至梅州段项目 | 该项目福建段线路全部位于武平县境内。线路自武平站引出，经十方镇鲜水村、处明村，中赤镇上赤村，岩前镇杨梅村、澄邦村进入广东省境内，设计时速为250公里/小时，双线、一级电气化高速铁路设计，福建段线路长度12.617km。主要建设内容有： 1.建设桥梁9座，长3.295km； 2.建设隧道8座，长8.131km，桥隧总长 11.426km，（桥隧比 90.56%）。 | 2023-2027 | 181000 | 20000 | 50.06% | 7月 |  | / |  | 刘演昌 汪 洋 马金良 廖新强 胡阳基 | 龙岩至龙川铁路（武平段）项目建设协调指挥部 十方镇 中赤镇 岩前镇 | 福建铁路有限公司 | 100% | 金旗
50 | ●武平县省际公路路面提升工程 | 该项目位于东留镇、十方镇、岩前镇、下坝乡，主要建设内容有： 1.国道G358广东界至中山三联段路面提升工程，项目位于下坝乡，总投资5000万元，2024年投资5000万元主要建设内容有： （1）实施路面病害处治、路面铣刨，路线长14公里； （2）.新建沥青路面铺设14万平方米。 2.国道G205武平十方集贤村至岩前伏虎村路面改造工程，项目位于十方镇、岩前镇，总投资6000万元，2024年投资6000万元主要建设内容有： （1）实施路面病害处治、路面铣刨，路线长15.87公里； （2）沥青路面铺设19万平方米。 3.国道357江西界至东留兰畲段路面改造工程，项目位于东留镇，总投资2500万元，2500万元主要建设内容有： （1）实施路面病害处治、路面铣刨，路线长7公里； （2）沥青路面铺设约8万平方米。 | 2024 | 13500 | 13500 | 53.33% | 1月武平十方集贤村至岩前伏虎村段开工建设；7月广东界至中山三联段和江西界至东留兰畲段开工 | 1月 | 6月十方集贤村至岩前伏虎村段竣工； 12月广东界至中山三联段和江西界至东留兰畲段竣工。 |  | 胡阳基 | 县交通局 | 龙岩市武平公路事业发展中心 | 100% | 金旗
51 | ★武平革命老区城乡融合发展示范区建设项目 | 该项目位于城厢镇，总建筑面积约48万平方米，主要建设内容有： 新建幼儿园、小学、节庆广场、专业批发市场、河滨公园、湿地公园、周边道路、绿化工程、人防工程、停车场、给排水、电力设施等公共服务和基础设施。 其中2024年重点实施（续建）以下项目： 1.沿河西路三期道路周边开发：收储、开发面积51.7亩，总投资3.5亿元。 2.平南路（武平大道至南通路）：道路长386米，红线宽18米，工程包括地下管网、沥青路面、人行道及绿化亮化等配套设施等。 3.完成沿河西路四期征迁等前期工作。 | 2021-2025 | 300000 | 30000 | 8% | 12月沿河三期道路周边土地开发项目开工 |  | 3月平南路西段道路项目竣工 | 2月 | 刘演昌 马金良 刘开锦 廖志新 | 武平县城南部片区建设指挥部 | 武平县天恒城市建设投资集团有限公司 | 70% | 红旗
52 | ●武平县县城更新样板工程项目 | 该项目位于平川街道、城厢镇，主要建设内容有： 1.武平县龙河文化长廊中心项目：项目位于平川街道北河西路东侧靠平川河地块，建设公园入口景观、入口道路、停车场、游路、管理房及公厕、景观桥、智慧运动场（国投援建）、跌水坝、汀步、水文化宣传长廊、休闲亭廊及座椅、路灯、植物配置及附属配套设施等。总投资6600万元，2024年投资1600万元。 2.城区雨污分流项目：坚持片区化、功能化、系统治理原则，分年度实施西南片区、东门片区、中心街片区、青云山片区、七坊片区雨污分流改造，同步实施供水、燃气管道及杆线规整、道路修整等，总投资5亿元。其中2024年重点实施以下项目：（1）礤角片区管网改造工程：实施礤角片区（西厢、西门）和看守所、拘留所、武警及且富坊、镇龙坑、金寨岭周边雨污分流改造、环境整治、道路提升改造等，投资约1000万元。（2）乌石岽片区管网改造工程:实施乌石岽片区雨污分流改造、环境整治、道路提升改造等，投资约500万元。（3）南通片区管网改造工程：实施农民街周边雨污分流改造、环境整治、道路提升改造等，投资约1500万元。（4）鼓楼路以北污水管道延伸工程：在钓鱼坑及实验小学鼓楼校区周边铺设污水管道等，总投资约620万元，2024年计划投资300万元。 3.武平县城区污水提质增效项目：分年度实施城区空白区域雨污管网建设，总投资2亿元，2024年计划投资3000万元。（1）七坊片区空白区域管网改造项目：实施瑶前新村、东门坝雨污管网新改建、环境整治、道路提升改造等总投资等，2024年计划投资2700万元。（2）空白区域排水管网深度排查及检查项目，2024年计划投资300万元。 4.武平县城区排水防涝整治工程:建设东门片区(东门塅、东门市场及周边和瑶前溪及周边)排水防涝设施;排洪渠长4300米、雨水管长3600米，改造易涝点的雨水口和排水渠，增设雨水井、雨水篦及钢筋砼箱涵等并建设相关配套附属设施。其中，一期实施5200万元。（东门片区雨污分流改造项目已完工总投资2600万元，2024年重点实施瑶前新村至丰平路东段周边管网建设，排渠清淤等，计划投资1800万元） 5.武平县县城更新样板工程： （1）兴贤坊活力街区样板：兴贤坊环境提升，重点围绕“文化底蕴、多彩花样、植物配置、生态创新”，总投资300万元。（2）水环境综合治理样板：实施西门溪、瑶前溪排水防涝建设，沿河污水主管网（鸿鹭桥至彩虹桥段两边）改造,河道清淤、平川、城厢入河排污口整治、排水口等，总投资5000万元，2024年投资1500万元。（3）城市体检及城市更新编制：规划城市更新样板工程，160万元 6.祥云路段建设工程：路长约634米、红线宽25米，包括地下管网、沥青路面、人行道铺设及绿化亮化工程,总投资4027万元，2024年投资1700万元。 7.老化燃气管道更新改造及燃气安全装置更新改造工程。 8.武平动车站至县城沿线（国道357线）整治提升工程：2024年实施十方镇来福村交叉口周边民房立面改造、城厢镇隆军加油站对面临时停车场建设、十方镇来福村交叉处建设口袋公园，2024年投资600万元。 | 2023-2025 | 91887 | 14614 | 51% | 5月份武平县城区排水防涝整治工程开工；6月城区雨污分流项目开工；8月城区污水提质增效项目开工；9月武平县城市道路建设项目开工建设；9月武平动车站至县城沿线（国道357线）整治提升工程开工建设 | 4月城区污水提质增效项目开工 | 6月龙河文化长廊中心项目竣工；9月完成城市体检及城市更新编制； 12月城区雨污分流项目、兴贤坊活力街区样板工程、水环境综合治理样板工程竣工 | 龙河文化长廊中心项目竣工 | 于 海 马金良 廖志新 | 县住建局 平川街道 城厢镇 十方镇 | 平川街道 城厢镇 十方镇 武平县天恒城市建设投资集团有限公司 | 90% | 红旗
53 | 武平县“主客共享·舒适温暖”旅居城市建设项目（一期） | 该项目位于全县各乡镇（街道），旨在打造“主客共享 舒适温暖”旅居城市。主要建设内容有： （一）基础设施完善方面： 1、建成100个爱心驿站，增加200个哈喽助力车备用头盔； 2.在东门苑公园和河滨客家文化公园安装5处特色座椅，在龙河文化公园配建乒乓球、羽毛球、足球等体育设施； 3.实施西苑路和七坊腾里口袋公园建设。 4.建设武平县闽粤省际“大布之乐”生态田园文体项目-音乐图书馆。 （二）提升“软”服务方面： 1.增加开放5家机关企事业单位内部停车场和32家机关企事业单位卫生间对外开放； 2.完善县博物馆服务供给，每个开放日提供1次固定时段的免费集中讲解； 3.开展“农家艺学堂”公益培训班和“百姓大舞台”，固定地点常态化开展娱乐文化活动。 （三）提升区域执法能力方面： 为便于迅速高效开展区域联合执法工作，将16个乡镇划分为4个片区：城郊片区、武西南片区、武东南片区、武北片区。通过整合和统筹调配使用乡镇执法力量，探索乡镇区域联合执法工作体制机制，解决乡镇执法力量不足，执法难、协同难等问题。各乡镇按照规范化建设要求，实现联合执法中心和综合执法队“有场所、有人员、有制度、有经费、有设备”。 | 2024 | 464 | 464 | 65.95% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 马金良 廖新强 蒋群钦 练良祥 | 县政法委 县委宣传部 县委文明办 县文体旅游局 县住建局 县城管局 县司法局 岩前镇 | 县政法委 县委宣传部 县委文明办 县文体旅游局 县住建局 县城管局 各相关乡镇（街道） | 90% | 红旗
54 | 武平县城乡建设绿色低碳试点片区建设项目 | 该项目位于平川街道、城厢镇，主要建设内容有： 1.建设星级绿色建筑：以武平县新型显示产业园1#宿舍楼为试点，开展三星级绿色建筑建设工作； 2.既有公共建筑节能改造：依托于公共机构能源托管项目，对能耗超标建筑开展节能诊断，因地制宜集成应用适宜的绿色低碳技术，累计实施改造面积不少于3万㎡； 3.推广太阳能建筑应用：以武平县新型显示产业园作为建筑光伏一体化试点，该项目建筑面积为209730㎡，占地面积约为41650㎡，预计装机容量约为2.9MW，并在此基础上探索“光储直柔”的可行性； 4.建设超低能耗建筑：以武平一中同心教学楼项目4560㎡作为超低能耗建筑试点项目，重点实施配套建筑超低能耗示范，形成超低能耗建筑建设样板； 5.建立碳排放监测平台：建设碳排放监测平台，推动建筑和基础设施用水、用电、用气信息共享，提高智能化水平； 6.开展碳排放测算：厘清片区城乡建设领域碳排放核算边界，摸清片区内城乡建设领域碳排放现状，预测碳排放发展趋势，制定减碳降碳发展策略和技术措施。 | 2024-2025 | 2000 | 1000 | 90% | 4月 | 2月 | / |  | 廖志新 | 县住建局 | 武平一中 国投集团 | 95% | 红旗
55 | 武平县储能及充电桩等新能源新基建建设运营项目 | 该项目位于武平县，一期主要建设内容有：在现有停车场内建设约60个电动汽车充电桩及配套基础设施。 | 2024-2025 | 50000 | 3000 | 53.33% | 6月 | 4月 | / |  | 张北阳 | 县发改局 | 广州发展新能源股份有限公司 | 90% | 红旗
56 | 武平县老旧小区改造工程 | 该项目位于平川街道、城厢镇，主要建设内容有： 实施农民街、果杂小区、乌石岽老旧街区改造，涉及576户。 | 2024 | 1100 | 1100 | 50.82% | 5月 | 6月 | 12月 |  | 廖志新 | 县住建局 平川街道 | 平川街道 城厢镇 | 80% | 红旗
57 | 武平县城区市政公用设施功能完善提升工程 | 该项目位于平川街道，主要建设内容有： 1.垃圾分类亭（屋）安装、分类垃圾桶等设施完善提升及日常运营服务； 2.常态化对城区市政公用设施[含管网(清淤、检测、疏通)、道路、桥梁、人行道、隔离护栏、标识标线、无障碍设施等]维修更新； 3.对城区主次干道缺株进行补植，老旧公园进行绿化提升，公园、主次干道的基础园林设施进行定期或日常检查、修复。 | 2024-2026 | 6000 | 1500 | 50.67% | 3月 | 1月 | 12月 |  | 廖志新 | 县城市管理局 | 县城市管理局 | 85% | 红旗
58 | ●武平县丰祥片区城市综合体建设项目 | 该项目位于东门市场西南侧，总体面积127亩，主要建设内容有：建设建筑功能住宅、商业、配套用房、配套路网等基础设施等。 一期：A-01地块，总建筑面积69494.23平方米，其中商品房建筑面积33660平方米，安置房面积14362.23平方米，商业面积2522.72平方米，地下建筑面积17073平方米，计容建筑面积50545平方米，共10栋，建筑功能住宅、商业、配套用房。 其中6栋为18层，2栋为17层，1栋为3层，1栋为1层。 | 2023-2025 | 100000 | 30000 | 60.02% | 已开工 |  | 10月 |  | 张北阳 廖志新 | 平川街道办事处 县住建局 | 武平县天恒城市建设投资集团有限公司 | 90% | 红旗
59 | 客都汇樾龙门·天和建设项目（C4地块） | 该项目位于城厢镇，主要建设内容有： 建设商业用房，商品住宅和配套用房，用地面积63644平方米，总建筑面积102475.36平方米，其中计容建筑面积76371.80平方米。 | 2021-2023 | 44000 | 1000 | 130% | 已开工 |  | 2月 | 2月 | 廖志新 | 县住建局 | 福建金岸房地产开发有限公司 | 90% | 红旗
60 | 客都汇樾龙门·天成建设项目（C5地块） | 该项目位于城厢镇，主要建设内容有： 建设商业用房，商品住宅和配套用房，用地面积62885平方米，总建筑面积97596.36平方米，其中计容建筑面积75326.54平方米，地下建筑面积21888.5平方米。其中一期建筑面积共计42394.37平方米，二期建筑面积56037.49平方米。 | 2022-2025 | 24000 | 5000 | 50% | 已开工 |  | / |  | 廖志新 | 县住建局 | 福建金岸房地产开发有限公司 | 85% | 红旗
61 | 菁英文苑建设项目 | 该项目位于武平三中南侧，主要建设内容有： 建设商业用房，商品住宅和配套用房，占地面积30.36亩。项目建设用地面积20241平方米，建筑占地面积6477平方米，总建筑面积40385平方米，其中计容建筑面积32385平方米，地上总建筑面积32385平方米，地下总建筑面积8000平方米。 | 2023-2024 | 18000 | 7000 | 64.29% | 已开工 |  | 12月 |  | 廖志新 | 县住建局 | 武平县鑫瑞房地产开发有限公司 | 85% | 红旗
62 | 武平县城投·裕景苑城市综合体项目 | 该项目位于森林公园南侧，主要建设内容有： 建设商业用房，商品住宅和配套用房，规划用地面积25071平方米（住宅小区用地面积21446平方米，城镇道路用地面积3625平方米），建筑占地面积5896.49平方米，总建筑面54041.33平方米，计容建筑面积38602平方米，不计容建筑面积15439.33平方米（地下室12182.65平方米，地面架空层1899.98平方米，公共架空通道1356.7平方米） | 2023-2026 | 25000 | 5000 | 2.4% | 8月 |  | / |  | 廖志新 | 县住建局 | 福建武瑞建设有限公司 | 70% | 红旗
63 | 武平县鸿泰尚城城市综合体项目 | 该项目位于武平三中对面，仁济医院南侧，主要建设内容有： 建设商业用房，商品住宅和配套用房，建设用地面积16823平方米，总建筑面积43746平方米，其中计容建筑面积33646平方米，共6栋，总户数285户。 | 2023-2025 | 28000 | 10000 | 64% | 1月 | 1月 | / |  | 廖志新 | 县住建局 | 武平鸿泰置业有限公司 | 90% | 红旗
64 | ★武平县文旅融合发展示范区（一期）基础设施及A区建设项目（百家大院） | 该项目位于中山镇，依托中山国家历史文化名镇品牌，以中山独特的“客家百姓镇”文化为内涵，在原中山化肥厂旧址及周边建设武平县文旅融合发展示范区(“百家大院”)项目，打造乡村振兴特色小镇、江南风情古建群和古建文化、影视拍摄基地，项目一期规划用地面积161.65亩，其中项目投资协议（合资公司）内容面积109.16亩，主要建设内容有： 1.包括22栋古建筑修建，占地面积17780.4㎡，建筑面积25501.2㎡（其中耳房3759.7㎡）； 2.建设游客中心、集中厨房、围墙及市政配套设施、景观绿化等； 3.实施建设停车场、外环路、生活区修缮、太平至百家大院道路提升及电力迁改等。 | 2022-2024 | 48013 | 11500 | 101.8% | 已开工 |  | 12月一期竣工 |  | 钟日朝 庞 禹 | 中山镇 武平县天然文化旅游公司 | 武平县天然文化旅游公司 | 100% | 红旗
65 | 武平县智慧文旅骑行驿站建设项目（国投援建） | 该项目分两期实施，一期以城区及县城周边为主，二期延伸至全县其他乡镇（街道）实施建设。 2024年实施一期建设，主要建设内容有： 1.在城区范围内设置10个骑行驿站点和配套智能化系统的建设； 2.设计一套智慧骑行小程序，提供个性化的骑行体验； 3.为保证骑行驿站软硬件整体正常运行，千鹭湖西大门规划新建1处骑行驿站运维中心值班室，安排人员值班及在线监测，对骑行驿站的运行情况进行全流程监控巡视。 | 2024-2026 | 2100 | 600 | 98.33% | 1月一期开工 | 2月 | 10月一期竣工 | 6月 | 庞 禹 廖新强 | 县文体旅游局 | 武平县天然文化旅游投资有限公司 | 95% | 红旗
66 | 武平县桃溪镇福茶文旅体验项目 | 该项目位于桃溪镇，主要建设内容有： 1.实施武平绿茶制作技艺传承研习体验馆项目； 2.实施茶文化主题民宿建设项目； 3.实施武平绿茶文化街区项目； 4.实施福茶文化主题公园建设项目； 5.实施生态景观茶园基地项目，对湘坑村2100亩茶园基地进行低产茶园改造、修建肥水一体化及边沟排水系统、茶园道路修复、景观彩化提升，打造集观光、采摘、体验为一体的生态茶园基地； 6.实施“一河两岸”项目，对集镇段河道两岸进行生态护坡建设，改造沿河步道，新建水上栈道130米、亲水平台3处，提升两岸绿化带工程。 | 2022-2024 | 10000 | 6000 | 90.83% | 已开工 |  | 12月 |  | 廖志新 陈英棠 | 桃溪镇 | 厦门乡墨成景文创有限公司 | 95% | 红旗
67 | 永平镇帽村村“红都前哨”建设项目 | 该项目位于永平镇帽村村，该项目占地约33743平方米。主要建设内容有： 1.外围连接道路提升改造及内部步道连通4千米； 2.2个各500平方米停车场和旅游公厕改造建设； 3.周边风貌改善和5000平方米环境整治，区域内亮化工程、绿化提升及整体红色文化氛围营造，红军雕塑、打卡点、旅游导视、标识标牌系统建设等； 4.粤赣军区第三作战分区红军驻地旧址群“竹苞松茂”“ 廣庇颜颧”“松竹长春”等红色旧址进行修缮保护，并利用旧址进行布展； 5.游客接待中心，户外军事体验拓展基地建设； 6.许卓烈士纪念修缮提升工程； 7.利用现有建筑改造建设中央苏区东南屏障展览馆、红色研学课堂、红军食堂（含厨房新建项目）、红军旅馆、竹苞松茂客家会客厅等； 8.对东南前哨保卫战战斗遗址进行保护利用，并实施其他配套设施工程等。 | 2023-2025 | 5000 | 700 | 75.71% | 已开工 |  | 12月 |  | 马永彬 | 永平镇 | 永平镇 | 90% | 红旗
68 | 龙岩武平森林防灭火救援实训基地项目 | 该项目拟选址武平县平川街道东环路（梁保局对面），主要建内容有： 规划建设实训基地、办公基地、演练基地、仓储基地、以及相关基础配套设施。 | 2024-2026 | 20000 | 500 | 0% | / |  | / |  | 张北阳 | 县应急局 县消防大队 平川街道 | 待招标完成后确定 | 70% | 红旗
69 | 龙岩市许卓烈士设施提升改造项目 | 该项目位于永平镇，主要建设内容有： 1.许卓烈士纪念碑维修； 2.小型纪念堂建设； 3.纪念广场的拓展建设； 4.纪念园配套的排水、公共厕所、停车场以及其他纪念物等公共服务设施建设，总改造建筑面积1200平方米。 | 2023-2024 | 1000 | 510 | 62.11% | 3月 | 1月 | 12月 |  | 马永彬 蒋群钦 | 县退役军人事务局 永平镇 | 永平镇 | 90% | 红旗
70 | 大禾红军烈士陵园陈列馆提升改造项目 | 该项目位于大禾镇，主要建设内容有： 新建烈士陈列馆、停车场及陈列馆相关附属公共服务设施。 | 2023-2024 | 1000 | 500 | 97.2% | 已开工 |  | 12月 |  | 赖德红 | 大禾镇 | 大禾镇 | 90% | 红旗
71 | 武平县中央苏区桃溪红色政权旧址群保护开发项目 | 该项目位于桃溪镇,主要建设内容有: 1.修缮加固红十二军36师政治部旧址（春园别墅)、中共武平县委机关旧址（宝善居）、武平县苏维埃政府驻地旧址（三苟居）等红色旧址，并进行革命史实展陈，展示桃溪革命斗争史等红色文化; 2.桃溪烈士纪念园提升改造； 3.进一步完善亭头村基础设施，新建亭头大桥及红军步道，将红色旧址进行串点连线，按景区标准配套建设旅游设施，将亭头村打造为爱国主义教育基地。 | 2024-2025 | 1000 | 500 | 69% | 1月 | 3月 | / |  | 陈英棠 | 桃溪镇 | 桃溪镇 | 90% | 红旗
72 | 武平县信创项目 | 该项目涉及全县相关单位，主要建设内容有： 1.替换计算机终端5327台； 2.替换服务器48台、数据10套； 3.应用系统适配改造11套。 注：每年完成不少于替代总量的25%。分四年建设，四年内完成计算机设备及应用替代工作。 | 2023-2026 | 4800 | 1200 | 75% | 6月 | 6月 | / |  | 李小飞 | 县委办 | 待招标完成后确定 | 95% | 红旗
73 | 武平县智慧气象保障工程（X波段天气雷达）建设项目 | 该项目位于城厢镇长居村，拟建设X波段强降水预警天气雷达，主要建设内容有： 1.天气雷达：X波段双偏振天气雷达1部，以及相配套的雷达应用控制系统等。 2.基础设施： （1）建设地点：初定城厢镇（拟长居村腊石岌山顶，海拔约740米），占地约1.5亩； （2）建设内容：高10米左右雷达铁塔或塔楼（含机房）一座；配套建设上山道路、场地硬化绿化、供水供电、通讯传输、防雷保护和安防等基础设施； （3）其它：林地报批、土地征用、环境评估等。 3.终端应用：雷达资料存储系统扩容和升级数据应用系统。 | 2024 | 850 | 850 | 0.73% | 10月 |  | 12月 |  | 林 丹 | 武平县气象局 | 武平县天恒城市建设投资发展有限公司 | 90% | 红旗
74 | 武平县“福九味”中药材特色优势产业集群建设项目 | 武平县“福九味”中药材特色优势产业集群建设项目，项目分三期实施，主要建设内容有： 1.第一期计划投资4000万元。 （1）建设"福九味"良种繁育基地建设项目4个； （2）"福九味" 标准化、GAP 示范基地建设项目2个； （3）产地初加工、精深加工及仓储改造提升项目2个； （4）"福九味"品牌培育推广项目1个。 2.第二期计划投资1500万元。 （1）建设全程可追溯GAP示范基地2个； （2）产地初加工、精深加工项目2个； （3）产品创新开发1个。 3.第三期计划投资1500万元。 （1）建设良种繁育基地1个； （2）产品创新开发2个； （3）产地初加工、精深加工及仓储改造提升1个。 | 2023-2025 | 7000 | 4000 | 63.85% | 2月 | 1月 | 12月一期竣工 |  | 林 丹 | 县农业 农村局 | 武平县盛达农业发展有限责任公司 福建永灵生物科技有限公司 武平祥善农业发展有限公司 武平县新鑫农业发展有限公司 武平县恬怡农业发展有限公司 福建龙岩闽窖酒业有限公司 武平县食用菌协会 | 90% | 红旗
75 | ●武平县闽台农牧合作创业园（二期）项目 | 该项目位于中山镇，规划用地255.6亩，主要建设内容有： 建设5.3万平方米标准厂房及配套设备设施、道路及水电工程，主要分为配怀区、分娩区、后备舍、公猪站等4个区域，建成后可繁育6万头高端种猪。 | 2023-2024 | 50500 | 20000 | 90.24% | 已开工 |  | 11月 |  | 林杭英 | 中山镇 | 福建梁野山农牧股份有限公司 | 100% | 红旗
76 | 武平县高标准农田建设项目 | 1.武平县2023年高标准农田建设项目,位于湘店、桃溪、大禾、永平、东留、武东、中堡、十方、岩前、下坝、中赤、民主、中山、城厢、万安等15个乡镇，建设规模2.88万亩，总投资7112万，主要建设内容有： 建设农田基础设施，包括田间道、水渠、排洪沟、护岸等工程。 2.武平县2024年高标准农田建设项目(国债资金),位于东留、武东、中堡、十方、象洞、永平、岩前、中赤、城厢、万安等10个乡镇，建设规模3.93万亩，总投资1.02亿元，主要建设内容有： 建设农田基础设施，包括田间道、水渠、排洪沟、护岸等工程。 | 2023-2024 | 17315 | 15815 | 52% | 3月2024年高标准农田建设项目开工 | 2月 | 12月 |  | 林 丹 | 县农业农村局 | 各相关乡镇 | 80% | 红旗
77 | ●农村综合性改革试点试验项目（万安片区） | 该项目位于万安镇，主要建设内容有： 1.富贵籽、芙蓉李、紫灵芝、林蜂等新品种繁育项目，总投资2400万元，2024年计划投资150万元； 2.农业三产融合发展示范项目，总投资1530万元，2024年计划投资200万元； 3.特色农产品集散中心及流通通道建设项目，总投资4650万元，2024年计划投资1550万元； 4.盘活闲置资产开发集体增收项目，总投资900万元，2024年计划投资300万元； 5.数字智慧系统开发建设项目，总投资990万元，2024年计划投资330万元； 6.“红领行动·红耀武平”党群人才培育项目，总投资600万元，2024年计划投资200万元； 7.新农人返乡入乡创新创业基地建设项目，总投资900万元，2024年计划投资100万元； 8.特色农业服务中心建设项目，总投资660万元，2024年计划投资220万元； 9.碳中和生态社区试点试验项目，总投资750万元，2024年计划投资250万元； 10.和美乡村提升项目，总投资3600万元，2024年计划投资450万元。 | 2024-2025 | 20130 | 3750 | 56.11% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 张丽华 李小飞 林 丹 | 县财政局 县农业农村局 万安镇 | 万安镇 | 90% | 红旗
78 | ●农村综合性改革试点试验项目（东留片区） | 该项目位于东留镇，主要建设内容有： 1.东留镇标准化与智慧花果农场发展项目，总投资3791万元，2024年计划投资740万元； 2.富贵籽、芙蓉李、紫灵芝、林蜂、百香果等新品种繁育项目，总投资463万元，2024年计划投资130万元； 3.特色农产品集散中心及流通通道建设项目，总投资4716万元，2024年计划投资1230万元； 4.粮食安全保障及土地集约高效可持续利用项目，总投资1199万元，2024年计划投资360万元； 5.盘活闲置资产开发集体增收项目，总投资847万元，2024年计划投资70万元； 6.数字智慧系统开发建设项目，总投资1000万元，2024年计划投资180万元； 7.“红领行动·红耀武平”党群人才培育项目，总投资1290万元，2024年计划投资150万元； 8.返乡入乡创新创业基地建设项目，总投资1000万元，2024年计划投资150万元； 9.特色农业服务中心建设项目，总投资890万元，2024年计划投资115万元； 10.碳中和生态社区试点试验项目，总投资545万元，2024年计划投资50万元； 11.和美乡村提升项目，总投资3848万元，2024年计划投资810万元； 12.农村环境治理项目，总投资3836万元，2024年计划投资380万元。 | 2024-2025 | 23425 | 4365 | 59.29% | 1月 | 1月 | 12月 |  | 张丽华 林 丹 王琼荣 | 县财政局 县农业农村局 东留镇 | 东留镇 | 90% | 红旗
79 | 环千鹭湖“五朵金花”建设项目 | 该项目涉及城厢镇、中山镇，主要建设内容有： 建设环千鹭湖城乡一体协调发展试验区“新五朵金花”，在下东、新城、太平、阳民、龙济5个村实施康养骑游互联互通、多元产业强村富民、文化赋能乡村振兴、乡村环境整治提升、和美乡村融合善治等“五大工程”项目。 | 2023-2025 | 17300 | 6000 | 52.5% | 4月 | 2月 | 12月部分竣工 |  | 张丽华 钟日朝 汪 洋 马金良 林 丹 | 县农业农村局 县文体旅游局 县水利局 城厢镇 中山镇 | 城厢镇 中山镇 | 80% | 红旗
80 | 武平县2024年集镇提升改造工程项目 | 该项目位于东留镇、中堡镇、民主乡，主要建设内容有： 实施东留镇、中堡镇、民主乡集镇提升改造，新铺设沥青混凝土路面、新增透水砖人行道，完善交通工程、迁移提升绿化、完善照明设施、实施雨污分流及综合管线、统一店招等。 | 2024 | 6000 | 6000 | 55% | 6月 | 6月 | 12月 |  | 廖志新 | 县住建局 | 东留镇 中堡镇 民主乡 | 90% | 红旗
81 | 武平县传统村落、历史建筑保护和利用项目 | 该项目位于武平县各相关乡镇（街道），主要建设内容有： 1.开展帽村传统村落修缮保护工作，分别对式好居（926平方米）、发仁厅堂（202平方米）、燕翼祠（160平方米）、静安居（198平方米）、天灯下众厅（约700平方米）等5栋历史建筑进行修缮活化利用； 2.对传统村落外历史建筑修缮约13处，其中省级补助约5处，市级补助约8处。重点对历史建筑的屋面、外墙、梁板等结构进行重新修缮，深入挖掘历史文化元素，发挥和传承文化精神。 | 2024 | 1500 | 1500 | 60% | 5月 | 6月 | 10月 |  | 廖志新 | 县住建局 永平镇 | 各相关乡镇 | 90% | 红旗
82 | 武平县闽西南山地丘陵生物多样性保护项目 | 该项目位于武平县东留镇等乡镇，建设规模6.99万亩，主要建设内容有： 1.人工造乔木林1.14万亩； 2.退化林修复6.58万亩。 | 2023-2025 | 5718 | 1144 | 78.67% | 3月 | 1月 | / |  | 李天龙 | 县林业局 武平南坊国有林场 | 相关乡镇 林场 | 90% | 红旗
83 | 武平县捷文紫灵芝全产业链建设项目 | 该项目位于万安镇，主要建设内容有： 1.建设建筑面积约4400平方米的捷文村灵芝产业服务中心大楼； 2.配套建设灵芝加工、展销、产品研发中心和销售平台。 3.林下种植紫灵芝5000亩。 | 2023-2024 | 6200 | 5150 | 85.2% | 已开工 |  | 4月 |  | 李小飞 庞 禹 李天龙 | 万安镇 县林业局 | 万安镇 | 90% | 红旗
84 | ★武平县百把寨水库项目 | 该项目位于永平镇，主要建设内容有： 1.兴建中型水库一座，总库容1201万立方米，最大坝高49米； 2.供水规模为向武平城区供水3.65万吨/天，向帽村、中湍等村供水0.11万吨/天； 3.保证灌溉面积1012亩，是一座以供水为主，兼顾区域防洪、灌溉综合利用的中型水库。 | 2022-2025 | 38193 | 15000 | 51.33% | 已开工 |  | / |  | 于 海 汪 洋 林 丹 | 县水利局 永平镇 | 梁川水利投资有限公司 | 95% | 红旗
85 | ★武平县城乡供水一体化项目 | 该项目分三期实施，涉及全县所有乡镇村（居），主要建设内容有： 1.规划建设13座1000t/d以上规模水厂； 2.新建及改造输配水管网长698km。 | 2020-2026 | 118200 | 13000 | 55.38% | 已开工 |  | / |  | 林 丹 | 县水利局 | 福建水投集团武平水务有限公司 | 90% | 红旗
86 | 武平县万安溪安全生态水系建设项目 | 该项目位于万安镇，主要建设内容有： 1.新建河道治理长度8.0km、护岸 583m、堤顶巡查道路450.5m； 2.修复坝一处、新建鱼鳞坝2处： 3.新建亲水节点5个； 4.河道清障3080m。 | 2023-2024 | 1316 | 1000 | 67% | 已开工 |  | 12月 |  | 李小飞 林 丹 | 县水利局 万安镇 | 万安镇 | 95% | 红旗
87 | 武平县“古韵中山•润泽移民”移民后扶示范区建设项目 | 该项目位于中山镇，主要建设内容有： 1.新型城镇化环境整治及示范街区提升改造项目； 2.实施中山滨河步道提升工程； 3.中山文化及古迹（复建）建设项目等。 | 2023-2024 | 2636 | 2000 | 84.05% | 1月 | 1月 | 11月 |  | 钟日朝 林 丹 | 县水利局 中山镇 | 中山镇 | 80% | 红旗
88 | 武平县中小河流治理工程 | 该项目位于湘店镇、桃溪镇、十方镇、岩前镇、中赤镇，主要建设内容有： 工程涉及小澜溪湘店段、小澜溪桃溪段、中赤河十方段、中赤河灵岩段、中赤河岩前镇上社段、中赤河岩前镇双坊段、中赤河下营村段、中赤河中赤段、中赤河中赤镇上赤村段等9条河段治理，综合治理河道长度27km，新建堤防及护岸29km。 | 2024-2025 | 23255.86 | 11580 | 54.4% | 5月 | 6月 | / |  | 于 海 汪 洋 林 丹 | 县水利局 湘店镇 桃溪镇 十方镇 岩前镇 中赤镇 | 县梁川水投公司 湘店镇 桃溪镇 十方镇 岩前镇 中赤镇 | 90% | 红旗
89 | 武平县山洪沟防洪治理工程 | 该项目位于永平镇、东留镇、中山镇、十方镇、象洞镇，主要建设内容有： 工程涉及永平溪、新福溪、上峰溪、元丰溪（彭寨河）、忠田铺溪、象洞溪等6条山洪沟治理，综合治理长度约40km，新建护岸约20km。 | 2024-2025 | 8399.55 | 5880 | 59.52% | 5月 | 6月 | / |  | 张丽华 汪 洋 林 丹 | 县水利局 永平镇 东留镇 中山镇 十方镇 象洞镇 | 永平镇 东留镇 中山镇 十方镇 象洞镇 | 90% | 红旗
90 | 武平县中型灌区续建配套与节水改造项目 | 1.六甲水库中型灌区，位于武东镇、十方镇及城厢镇，设计灌溉面积5.06万亩，主要建设内容有： （1）改造水源工程22处； （2）渠道防渗加固长71km； （3）渠系建筑物改造重建77处等。 2.悦洋中型灌区，位于中堡镇，设计灌溉面积2.06万亩，项目实施后恢复灌溉面积0.513万亩，改善灌溉面积0.667万亩，改善排涝面积0.022万亩，主要建设内容有： （1）引水陂改造6座； （2）防渗加固渠道总长15km； （3）新建渠系建筑物11座等。 | 2023-2025 | 4645 | 2640 | 56.82% | 5月六甲水库中型灌区开工 | 6月 | 12月悦洋中型灌区竣工 |  | 汪 洋 林 丹 | 县水利局 中堡镇 十方镇 武东镇 城厢镇 | 县梁川水利投资有限公司 | 95% | 红旗
91 | 武平县平川河水闸除险加固工程 | 该项目位于平川街道、城厢镇，主要建设内容有： 1.实施平川河一、二级水闸闸门、启闭设备改造，闸室、消力池及护坦加固等； 2.三级水闸橡胶坝、冲沙闸改造等。 | 2024-2025 | 2850 | 2200 | 51.82% | 5月 |  | / |  | 汪 洋 林 丹 | 县水利局 平川街道 城厢镇 | 县梁川水利投资有限公司 | 80% | 红旗
92 | 武平县东留镇安全生态水系提升及生态修复项目 | 该项目位于东留镇，主要建设内容有： 1.中山河安全生态水系建设，总投资1421万元，2024年投资800万元： （1）河道治理总长度8km； （2）改造生态堰2座、硬质护岸柔化提升1处; （3）新建生态节点1处;新建步道总长646m; （4）新建亲水平台2023m、过河汀步3处; （5）河道生态清淤8km; （6）设置项目标志牌、宣传标识牌、保护标识牌以及警示标识牌。 2.赣江流域源头（武平县）水系水质提升及生态修复，总投资772万元，2024年投资772万元： （1）河流生态缓冲带建设工程：新建桂坑溪、龙溪溪河流生态缓冲带5处，长度共5.3km，生态修复面积共79500㎡； （2）生态护坡建设工程：新建鱼巢砖宾格网联合挡土墙+植被型护坡8.3km，新建抛石护岸+植被型护坡9.2km，共恢复植被面积26190㎡； （3）人工湿地建设工程：新建龙溪村、中坊村、谢坊村污水处理设施尾水水质提升湿地3座，总设计规模为550m³/d，总面积5500㎡；新建龙溪电站下游旁路湿地1座，规模1000m³/d，面积5000㎡； （4）水生生物群落构建工程：构建水生植物37800㎡，投放鱼类126万尾。 | 2023-2024 | 2193 | 1572 | 76.02% | 3月赣江流域源头（武平县）水系水质提升及生态修复开工 | 1月 | 6月中山河安全生态水系建设竣工，12月赣江流域源头（武平县）水系水质提升及生态修复竣工。 |  | 胡阳基李超雄 | 东留镇 武平县生态环境局 | 东留镇 | 80% | 红旗
93 | 武平县农村生活污水整县提升治理工程 | 该项目工程主要包括提升治理82个村，主要建设内容有： 1.中山河流域省控断面提升治理岩前、中赤、十方共39个村（重点村24个）； 2.汀江流域支流省控断面（武北片区）提升治理湘店、桃溪、永平共20个村（重点村19个）； 3.汀江流域支流省控断面（武东南片区）提升治理中堡、武东、十方共23个村（重点村17个）。 总计新建污水主管网HDPE缠绕增强管100km，UPVC接户管240.7km，新建/提升改造氧化塘69个，总设计规模5000t/d。 | 2023-2025 | 34880 | 3000 | 10% | 7月 |  | 12月 |  | 胡阳基 廖志新 | 县农污办 县住建局 武平生态环境局 | 武平县天净水环境有限公司 | 90% | 红旗 | 2
94 | 武平县汀江流域生态廊道可持续发展工程 | 该项目位于中堡镇，主要建设内容有： 1.新建三处人工湿地，面积0.01平方公里； 2.建设生态护岸1.674千米； 3.河道污染底泥清理约7.5万立方米； 4.生态步道两岸建设共约10千米。 | 2023-2024 | 2097 | 686 | 10.2% | 3月 | 6月 | 12月 |  | 黄清平 胡阳基 | 武平县生态环境局 中堡镇 | 中堡镇 | 80% | 红旗
95 | 武平县土地整治新增耕地项目 | 通过对全县土地整治新增耕地300亩以上。 | 2024 | 3000 | 3000 | 2.67% | 2月 | 2月 | 11月 |  | 廖志新 | 县自然资源局 各相关乡镇（街道） | 各相关乡镇（街道） | 80% | 红旗
96 | 武平县电网改造工程 | 该项目在全县范围内实施，2024年配网投资主要集中在满足新增负荷供电要求、消除设备安全隐患。主要建设内容有： 1.实施变电站配套出线工程； 2.实施大中型小区双电源改造； 3.实施智能化站房改造。 | 2024 | 6000 | 6000 | 51.4% | 3月 | 1月 | 12月 |  | 李天龙 | 县工信科技局 | 国网武平县供电公司 | 100% | 金旗
97 | 福建龙岩武平岩前110kV变电站改造工程 | 该项目位于岩前镇，主要建设内容有： 岩前变电站技术改造，将原单母线接线改造为单母线分段接线，改造3个110千伏间隔等。 | 2024-2025 | 1018 | 818 | 53.3% | 9月 |  | / |  | 李天龙 | 县工信科技局 | 国网武平县供电公司 | 90% | 红旗
98 | 福建龙岩武平中山110kV输变电工程 | 该项目位于中山镇新城村，主要建设内容有： 1.新建2*31.5MVA主变； 2.新建梁野至中山110千伏线路一回，长度20.9公里。 | 2024-2025 | 7349 | 5000 | 64.6% | 12月 |  | / |  | 李天龙 | 县工信科技局 中山镇 | 国网武平县供电公司 | 70% | 红旗 | 2
99 | 福建龙岩武平桃溪110kV输变电工程 | 该项目位于桃溪镇桃溪村，占地面积5620平方米，主要建设内容有： 1.新建2*31.5MVA主变； 2.新建城区至桃溪110千伏线路一回，长度49.73公里。 | 2023-2024 | 9260 | 6760 | 50.8% | 已开工 |  | 12月 |  | 李天龙 | 县工信科技局 | 国网武平县供电公司 | 90% | 红旗
100 | 福建龙岩武平梁野（城厢）220kV变电站 | 该项目位于城厢镇文溪村与平川街道城南社区交界处，占地面积27311平方米，主要建设内容有： 1.一期新建180MVA主变1台； 2.新建至集贤变220千伏线路一回，长度21.87公里。 | 2023-2024 | 11416 | 8466 | 50.31% | 已开工 |  | 12月 |  | 李天龙 | 县工信科技局 | 国网武平县供电公司 | 95% | 红旗